## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Auto Scheduled | Simple Plan | 36 days | 08 September 2025 8:00 SA | 27 October 2025 5:00 CH |  | 1
2 | Yes | Auto Scheduled | Giai đoạn lập kế hoạch | 35 days | 08 September 2025 8:00 SA | 27 October 2025 8:00 SA |  | 2
3 | Yes | Auto Scheduled | Phân công công việc cho các thành viên của nhóm phát | 1 day | 08 September 2025 8:00 SA | 08 September 2025 5:00 CH |  | 3
4 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế và đặt hàng tài liệu tiếp thị | 2,8 wks | 09 September 2025 8:00 SA | 26 September 2025 5:00 CH | 3 | 3
5 | Yes | Auto Scheduled | Việc lập kế hoạch hoàn thành! | 0 days | 27 October 2025 8:00 SA | 27 October 2025 8:00 SA |  | 3
6 | Yes | Auto Scheduled | Giai đoạn phát hành ra công chúng | 36 days | 08 September 2025 8:00 SA | 27 October 2025 5:00 CH |  | 2
7 | Yes | Auto Scheduled | Phân phối các bản sao | 2 days | 08 September 2025 8:00 SA | 09 September 2025 5:00 CH |  | 3
8 | Yes | Auto Scheduled | Kết hợp các bài báo điểm tin nổi bật | 7 days | 15 October 2025 8:00 SA | 23 October 2025 5:00 CH | 7 | 3
9 | Yes | Auto Scheduled | Thông báo trên cổng thông tin | 1 day | 24 October 2025 8:00 SA | 24 October 2025 5:00 CH |  | 3
10 | Yes | Auto Scheduled | Giới thiệu các chương trình truyền thông xã hội về cuốn sách | 1 day | 27 October 2025 8:00 SA | 27 October 2025 5:00 CH | 8 | 3
11 | Yes | Auto Scheduled | Tác giả ký tên tại hội chợ | 1 day | 08 September 2025 8:00 SA | 08 September 2025 5:00 CH |  | 3

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Nguyễn Văn Hiếu | N | Work |  |  |  |  | 100% | $42,00/h | 0
2 | Dương Văn Lăng | D | Work |  |  |  |  | 50% | $1.100,00/h | 0 | Mức lương chuẩn của Lăng được điều chỉnh cho lịch làm...
3 | Phan Thanh Liêm | P | Work |  |  |  |  | 100% | $2.700,00/h | 0 | Phan Thanh Liêm đã tham gia các chiến dịch phát hành hai...
4 | Hồ Lê Anh Thư | H | Work |  |  |  |  | 100% | $0,00/h | 0
5 | Nguyễn Tấn Phát | N | Work |  |  |  |  | 100% | $55,00/h | 0
6 | Các biên tập viên | C | Work |  |  |  |  | 400% | $45,00/h | 0
7 | Đặng Dương Nguyên | Đ | Work |  |  |  |  | 100% | $100,00/h | 0
8 | Đi lại | Đ | Cost | [6 empty] | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units