## Thông tin dự án
Chỉ số | Giá trị (USD)
BCWS (PV) | 23000
BCWP (EV) | 20000
ACWP (AC) | 25000
BAC | 120000
Câu 1: Tính CV, SV, CPI, SPI
Ký hiệu | Công thức | Thay số | Kết quả | Ý nghĩa
SV | EV - PV | 20,000 − 23,000 | −3,000 | Âm => chậm tiến độ
CV | EV - AC | 20,000 − 25,000 | −5,000 | Âm => vượt chi phí
SPI | EV / PV | 20,000 / 23,000 | 0.87 | < 1 => tiến độ thấp
CPI | EV / AC | 20,000 / 25,000 | 0.8 | < 1 => chi phí vượt dự toán
Câu 2: Dự án thực hiện chậm hay nhanh, vượt hay không?
SV < 0 ⇒ chậm tiến độ CV < 0 ⇒ vượt chi phí Kết luận:Dự án chậm tiến độ và vượt ngân sách so với kế hoạch.
Câu 3: Dùng CPI để ước tính chi phí hoàn thành (EAC)
EAC=CPI/BAC​ =>EAC=120,000​/=150,000
Vượt ngân sách: 150,000 − 120,000 = 30,000 USD
Câu 4: Dùng SPI để ước lượng tiến độ hoàn thành
PI = 0.87 → tiến độ chỉ đạt 87% kế hoạch. Chậm bao nhiêu %: (1−SPI)×100=(1−0.87)×100=13 Kết luận: Dự án chậm khoảng 13% tiến độ, cần điều chỉnh lịch hoặc tăng nguồn lực để kịp kế hoạch.
Bài 2:
| A | B
| BAC | 300000
| AC | 175000
| % thực tế hoàn thành | 0.4
| % kế hoạch hoàn thành | 0.5
Tính EV,PV,SV,CV,SPI,CPI
EV = BAC × % thực tế hoàn thành => EV = 300,000 × 40% = 120,000
PV = BAC × % kế hoạch hoàn thành=> PV = 300,000 × 50% = 150,000
SV = EV − PV=> SV = 120,000 − 150,000 = −30,000 ⇒ chậm tiến độ
CV = EV − AC => CV = 120,000 − 175,000 = −55,000 ⇒ vượt chi phí
SPI = EV / PV => SPI = 120,000 / 150,000 = 0.80 ⇒ hiệu suất tiến độ 80% kế hoạch (chậm ~20%)
CPI = EV / AC => CPI = 120,000 / 175,000 = 0.685 ⇒ hiệu suất chi phí thấp
Bài 3:
| A | B
| BAC | 65000
| Tổng giờ kế hoạch | 750
| AC | 40000
| Giờ KH tới nay | 450
| Giờ thực tế tới nay | 510
Tỉ lệ hoàn thành theo kế hoạch đến hiện tại => 450 / 750 = 0.60 → 60%
Tỉ lệ hoàn thành thực tế đến hiện tại => 510 / 750 = 0.68 → 68%
PV = BAC × % kế hoạch = 65,000 × 0.60 = 39,000
EV = BAC × % thực tế = 65,000 × 0.68 = 44,200
SV = EV − PV = 44,200 − 39,000 = +5,200 => Dự án sớm tiến độ
CV = EV − AC = 44,200 − 40,000 = +4,200 => → Dự án dưới chi phí
SPI = EV / PV = 44,200 / 39,000 = ≈ 1.13 => Hiệu suất tiến độ tốt hơn kế hoạch (~13%).
CPI = EV / AC = 44,200 / 40,000 = 1.105 ≈ 1.11 => Hiệu suất chi phí tốt
Bài 4:
Công việc | BCWS (PV) | BCWP (EV) | ACWP (AC)
Thiết kế | 4 | 5 | 5
Sản xuất | 6 | 5 | 7
Thẩm định | 7.5 | 5 | 7
Lắp ráp | 6 | 2 | 4
Bán hàng | 8 | 5 | 6
Tổng | 31.5 | 17 | 19
Thiết kế
SV = EV − PV = 5 − 4 = +1 => SV > 0 → công việc đang sớm tiến độ.
CV = EV − AC = 5 − 5 = 0 => CV = 0 → đúng chi phí dự toán.
SPI = EV / PV = 5 / 4 = 1.25 => SPI > 1 → hiệu suất tiến độ tốt.
CPI = EV / AC = 5 / 5 = 1.00 => CPI = 1 → hiệu suất chi phí đạt yêu cầu.
Sản xuất
SV = EV − PV = 5 − 6 = −1 => SV < 0 → công việc chậm tiến độ.
CV = EV − AC = 5 − 7 = −2 => CV < 0 → vượt chi phí.
SPI = EV / PV = 5 / 6 ≈ 0.83 => SPI < 1 → hiệu suất tiến độ kém. |  |  |  |  | x
CPI = EV / AC = 5 / 7 ≈ 0.71 =>CPI < 1 → chi phí sử dụng không hiệu quả.
Thẩm định
SV = EV − PV = 5 − 7.5 = −2.5 => SV < 0 → rất chậm tiến độ.
CV = EV − AC = 5 − 7 = −2 => CV < 0 → vượt chi phí.
SPI = EV / PV = 5 / 7.5 ≈ 0.67 => SPI < 1 → hiệu suất tiến độ thấp.
CPI = EV / AC = 5 / 7 ≈ 0.71 => CPI < 1 → quản lý chi phí chưa tốt.
Lắp ráp
SV = EV − PV = 2 − 6 = −4 => SV < 0 → rất chậm tiến độ.
CV = EV − AC = 2 − 4 = −2 => CV < 0 → chi phí vượt nhiều.
SPI = EV / PV = 2 / 6 ≈ 0.33 => SPI < 1 → hiệu suất tiến độ rất kém.
CPI = EV / AC = 2 / 4 = 0.50 => CPI < 1 → sử dụng nguồn lực kém hiệu quả.
Bán hàng
SV = EV − PV = 5 − 8 = −3 => SV < 0 → chậm tiến độ.
CV = EV − AC = 5 − 6 = −1 => CV < 0 → vượt chi phí nhẹ.
SPI = EV / PV = 5 / 8 = 0.625 => SPI < 1 → hiệu suất tiến độ thấp.
CPI = EV / AC = 5 / 6 ≈ 0.83 => CPI < 1 → chi phí chưa tối ưu.
Tổng toàn dự án
SV = EV − PV = 17 − 31.5 = −14.5 => SV < 0 → toàn dự án đang chậm tiến độ nghiêm trọng.
CV = EV − AC = 17 − 19 = −2 => CV < 0 → vượt nhẹ ngân sách.
SPI = EV / PV = 17 / 31.5 ≈ 0.54 => SPI < 1 → hiệu suất tiến độ kém (chỉ đạt ~54% kế hoạch).
CPI = EV / AC = 17 / 19 ≈ 0.89 =>CPI < 1 → chi phí sử dụng chưa hiệu quả.

## Baitap1
BÀI TẬP 1: ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ SÁCH
Thông tin dự án: Công ty Fahasa muốn phát triển phần mềm “Quản Lý Nhà Sách” với các yêu cầu cơ bản sau:
Bước 1: Yêu cầu chức năng chính 1. Quản lý thông tin sách (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) 2. Quản lý kho sách (nhập kho, xuất kho, kiểm kê) 3. Quản lý khách hàng và đơn hàng 4. Báo cáo doanh thu theo tháng/quý/năm 5. Quản lý nhân viên và phân quyền |  |  |  |  | Bước 2: Các tác nhân (Actors) • Quản trị viên: 1 người (phức tạp) • Nhân viên bán hàng: 3 người (trung bình) • Nhân viên kho: 2 người (trung bình) • Khách hàng: 0 (đơn giản) - chỉ mua hàng trực tiếp |  |  |  |  | Bước 3: Trường hợp sử dụng (Use-cases) Loại B (Bắt buộc): • Đơn giản: 8 use-case • Trung bình: 15 use-case • Phức tạp: 7 use-case Loại M (Mong muốn): • Đơn giản: 5 use-case • Trung bình: 8 use-case • Phức tạp: 3 use-case |  |  | Bước 4: Thông số kỹ thuật • Hệ thống phân tán: Có (điểm 4) • Yêu cầu đáp ứng nhanh: Có (điểm 4) • Bảo mật cao: Có (điểm 4) • Dễ sử dụng: Rất quan trọng (điểm 5) • Các yếu tố khác: Trung bình (điểm 3)
Bước 5: Thông tin nhóm phát triển • Kinh nghiệm về ứng dụng tương tự: Tốt (điểm 4) • Hiểu biết về hướng đối tượng: Tốt (điểm 4) • Khả năng lãnh đạo nhóm: Khá (điểm 3) • Độ ổn định yêu cầu: Trung bình (điểm 3) • Ngôn ngữ lập trình: Java (quen thuộc) |  |  |  |  | Bước 6: Thông tin tài chính • Lương cơ bản giờ công: 120,000 VND/giờ • Các khoản phụ cấp: 15% • Lương phụ và chi phí trực tiếp: 16%
Tính điểm Actor (TAW) |  |  |  |  | Tính điểm Use Case (TBF) |  |  |  |  | TÍNH TỔNG CHI PHÍ PHẦN MỀM
Loại Actor | Số lượng | Trọng số | Kết quả | Loại | Mức độ | Số UC | Trọng số | Hệ số | Kết quả | Công thức / Cách tính
Đơn giản | 0 | 1 | 0 | B | Đơn giản | 8 | 5 | 1 | 40 | TAW | 13 | (từ trên)
Trung bình | 5 | 2 | 10 | B | Trung bình | 15 | 10 | 1 | 150 | TBF | 475 | (từ trên)
Phức tạp | 1 | 3 | 3 | B | Phức tạp | 7 | 15 | 1 | 105 | TFW | 21.5 | (từ phần TCF)
TAW |  |  | 13 | M | Đơn giản | 5 | 5 | 1.2 | 30 | EFW | 13.5 | (từ phần EF)
|  |  |  | M | Trung bình | 8 | 10 | 1.2 | 96 | TCF | =0.6 + 0.01*C3 | → 0.815
|  |  |  | M | Phức tạp | 3 | 15 | 1.2 | 54 | EF | =1.4 - 0.03*C4 | → 0.995
[5 empty] | TBF |  |  |  | 475 | UUCP | 0 | → 488
Tính hệ số kỹ thuật (TCF) |  |  |  |  | Tính hệ số môi trường (EF) |  |  |  |  | AUCP | 0 | → 395.73
STT | Yếu tố kỹ thuật | Trọng số | Điểm đánh giá | Kết quả | STT | Yếu tố môi trường | Trọng số | Điểm | Kết quả | P (giờ/AUCP) | 20 | Cho sẵn
1 | Hệ thống phân tán | 2 | 4 | 8 | 1 | Kinh nghiệm ứng dụng tương tự | 0.5 | 4 | 2 | E (tổng giờ) | 0 | → 7,914.6
2 | Yêu cầu đáp ứng nhanh | 1 | 4 | 4 | 2 | Hiểu biết hướng đối tượng | 1 | 4 | 4 | Lương cơ bản/giờ (Hc) | 120 | Cho sẵn
3 | Bảo mật cao | 1 | 4 | 4 | 3 | Khả năng lãnh đạo nhóm | 0.5 | 3 | 1.5 | Phụ cấp (%) | 15% | 0.15
4 | Dễ sử dụng | 0.5 | 5 | 2.5 | 4 | Độ ổn định yêu cầu | 2 | 3 | 6 | Lương phụ & chi phí trực tiếp (%) | 16% | 0.16
5 | Các yếu tố khác | 1 | 3 | 3 | EFW | Tổng |  |  | 13.5 | H (đơn giá giờ công) | 0 | → 157,200
TFW | Tổng |  |  | 21.5 | [5 empty] | G = 1.4 × E × H | =1.4*C10*C14 | → 1,741,851,330
[10 empty] | Chi phí chung (65%) | =C15*0.65 | → 1,132,203,365
[10 empty] | Thu nhập chịu thuế (6%) | =(C15+C16)*0.06 | → 172,443,282
[10 empty] | TỔNG CHI PHÍ PHẦN MỀM (GPM) |  | 3,046,497,977

## Baitap2
BÀI TẬP 2 – ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
Tính điểm Actor (TAW) |  |  |  | Tính điểm Use Case (TBF) | [5 empty] | Hệ số phức tạp kỹ thuật (TCF)
Loại Actor | Số lượng | Trọng số | Kết quả | Loại | Mức độ | Số lượng UC | Trọng số | Hệ số (Loại B=1, Loại M=1.2) | Kết quả | STT | Yếu tố kỹ thuật | Trọng số | Điểm | Kết quả
Đơn giản | 0 | 1 | 0 | B | Đơn giản | 10 | 5 | 1 | 50 | 1 | Hệ thống phân tán | 2 | 4 | 8
Trung bình | 10 | 2 | 20 | B | Trung bình | 20 | 10 | 1 | 200 | 2 | Bảo mật cao | 1 | 5 | 5
Phức tạp | 7 | 3 | 21 | B | Phức tạp | 15 | 15 | 1 | 225 | 3 | Đáp ứng nhanh | 1 | 4 | 4
Tổng TAW |  |  | 41 | M | Đơn giản | 5 | 5 | 1.2 | 30 | 4 | Dễ sử dụng | 0.5 | 4 | 2
|  |  |  | M | Trung bình | 8 | 10 | 1.2 | 96 | Tổng TFW |  |  |  | 19
|  |  |  | M | Phức tạp | 4 | 15 | 1.2 | 72 | TCF = 0.6 + (0.01 × TFW) |  |  |  | 0.79
|  |  |  | Tổng TBF |  |  |  |  | 673
Hệ số môi trường (EF) |  |  |  |  | Tính tổng chi phí phần mềm
STT | Yếu tố môi trường | Trọng số | Điểm | Kết quả | Thành phần | Công thức | Kết quả
1 | Kinh nghiệm ứng dụng tương tự | 0.5 | 3 | 1.5 | TAW |  | 41
2 | Hiểu biết hướng đối tượng | 1 | 4 | 4 | TBF |  | 673
3 | Độ ổn định yêu cầu | 2 | 3 | 6 | TCF |  | 0.79
Tổng EFW |  |  |  | 11.5 | EF |  | 1055
EF = 1.4 − (0.03 × EFW) |  |  |  | 1055 | UUCP | TAW + TBF | 714
[5 empty] | AUCP | UUCP × TCF × EF | 596.4
[5 empty] | P (giờ/AUCP) | Giả định 20 | 20
[5 empty] | E (tổng giờ) | =596.4×20 | 11,928 giờ
[5 empty] | Lương cơ bản |  | 150,000 VND/h
[5 empty] | Phụ cấp (15%) |  | 0.15
[5 empty] | Lương phụ & chi phí trực tiếp (16%) |  | 0.16
[5 empty] | Đơn giá giờ công H | =150,000*(1+0.15+0.16) | 195,000 VND/h
[5 empty] | G = 1.4 × E × H | =1.4*11928*195000 | 3,260,040,000 VND
[5 empty] | Chi phí chung (65%) |  | 2,119,026,000 VND
[5 empty] | Thu nhập chịu thuế (6%) |  | 322,742,000 VND
[5 empty] | TỔNG CHI PHÍ PHẦN MỀM (GPM) |  | ≈ 5,701,808,000 VND

## Baitap3
BÀI TẬP 3 – ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ PHẦN MỀM BÁN HÀNG ONLINE
Tính điểm Actor (TAW) |  |  |  | Tính điểm Use Case (TBF) | [5 empty] | Hệ số phức tạp kỹ thuật (TCF)
Loại Actor | Số lượng | Trọng số | Kết quả | Loại | Mức độ | Số lượng UC | Trọng số | Hệ số (Loại B=1, Loại M=1.2) | Kết quả | STT | Yếu tố kỹ thuật | Trọng số | Điểm | Kết quả
Đơn giản | 0 | 1 | 0 | B | Đơn giản | 12 | 5 | 1 | 60 | 1 | Hệ thống phân tán | 2 | 5 | 10
Trung bình | 3 | 2 | 6 | B | Trung bình | 18 | 10 | 1 | 180 | 2 | Bảo mật cao | 1 | 5 | 5
Phức tạp | 1 | 3 | 3 | B | Phức tạp | 8 | 15 | 1 | 120 | 3 | Đáp ứng nhanh | 1 | 4 | 4
Tổng TAW |  |  | 9 | M | Đơn giản | 6 | 5 | 1.2 | 36 | 4 | Dễ sử dụng | 0.5 | 5 | 2.5
|  |  |  | M | Trung bình | 10 | 10 | 1.2 | 120 | Tổng TFW |  |  |  | 21.5
|  |  |  | M | Phức tạp | 3 | 15 | 1.2 | 54 | TCF = 0.6 + (0.01 × TFW) |  |  |  | 0.815
|  |  |  | Tổng TBF |  |  |  |  | 570
Hệ số môi trường (EF) |  |  |  |  | Tính tổng chi phí phần mềm
STT | Yếu tố môi trường | Trọng số | Điểm | Kết quả | Thành phần | Công thức | Kết quả
1 | Kinh nghiệm ứng dụng tương tự | 0.5 | 4 | 2 | TAW |  | 9
2 | Khả năng lãnh đạo | 0.5 | 3 | 1.5 | TBF |  | 570
3 | Độ ổn định yêu cầu | 2 | 2 | 4 | TCF |  | 0.815
Tổng EFW |  |  |  | 7.5 | EF |  | 1175
EF = 1.4 − (0.03 × EFW) |  |  |  | 1.175 | UUCP |  | 579
[5 empty] | AUCP |  | 554.6
[5 empty] | P (giờ/AUCP) | Giả định 20 | 20
[5 empty] | E (tổng giờ) | =554.6×20 | 11,092 giờ
[5 empty] | Lương cơ bản |  | 130,000 VND/h
[5 empty] | Phụ cấp (15%) |  | 0.15
[5 empty] | Lương phụ & chi phí trực tiếp (16%) |  | 0.16
[5 empty] | Đơn giá giờ công H | =130,000*(1+0.15+0.16) | 163,800 VND/h
[5 empty] | G = 1.4 × E × H | =1.4*11092*163800 | 2,541,861,360 VND
[5 empty] | Chi phí chung (65%) |  | 1,652,210,884 VND
[5 empty] | Thu nhập chịu thuế (6%) | =(G+Chi phí chung)*0.06 | 251,652,341 VND
[5 empty] | TỔNG CHI PHÍ PHẦN MỀM (GPM) |  | ≈ 4,445,724,585 VND