## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
0 | Yes | Auto Scheduled |  | 23 days? | 01 October 2025 8:00 SA | 31 October 2025 5:00 CH |  | 0
1 | Yes | Manually Scheduled | 1150080150_DX_MY | 23 days? | 01 October 2025 8:00 SA | 31 October 2025 5:00 CH |  | 1
2 | Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử đơn vị | 15,5 days | 01 October 2025 8:00 SA | 22 October 2025 12:00 CH |  | 2
3 | Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử đơn vị | 8 days | 01 October 2025 8:00 SA | 10 October 2025 5:00 CH |  | 3
4 | Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử tích hợp | 10 days | 08 October 2025 1:00 CH | 22 October 2025 12:00 CH | 3FS-2,5d | 3
5 | Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử hệ thống | 7,5 days | 01 October 2025 8:00 SA | 10 October 2025 12:00 CH |  | 2
6 | Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử chức năng | 5 days | 15 October 2025 8:00 SA | 21 October 2025 5:00 CH | 4 | 3
7 | Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử hiệu suất | 3 days | 15 October 2025 8:00 SA | 17 October 2025 5:00 CH | 4 | 3
8 | Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử chấp nhận | 1,5 days | 22 October 2025 8:00 SA | 23 October 2025 12:00 CH | 6,7 | 3
9 | Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử cài đặt | 1 day | 23 October 2025 1:00 CH | 24 October 2025 12:00 CH | 8 | 3
10 | Yes | Manually Scheduled | Hệ thống sẵn sàng cho sử dụng | 0 days | 24 October 2025 1:00 CH | 24 October 2025 1:00 CH | 9 | 2

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
0 |  |  | Work |  |  |  |  | 100% | $0,00/h | 0
1 | Ngô Trọng Phúc | N | Work |  | Lập trình viên |  |  | 100% | $30,00/h | 0
2 | Nguyễn Chí Cường | N | Work |  | Lập trình viên |  |  | 100% | $35,00/h | 0
3 | Phạm Hồng Hạnh | P | Work |  | Lập trình viên |  |  | 100% | $30,00/h | 0
4 | Lâm Thị Kim Yến | L | Work |  | Kiểm thử viên |  |  | 100% | $25,00/h | 0
5 | Phan Thành Đạt | P | Work |  | Kiểm thử viên |  |  | 100% | $30,00/h | 0
6 | Trần Hoàng Hà | T | Work |  | Kiểm thử viên |  |  | 100% | $25,00/h | 0
7 | Huỳnh Mai Lê | H | Work |  | Kiểm thử viên |  |  | 100% | $20,00/h | 0
8 | Mai Lệ Quyên | M | Work |  | Khách |  |  | 100% | $30,00/h | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Kiểm thử đơn vị | Ngô Trọng Phúc | 0.56999999999999995 | 56h | 100%
Kiểm thử đơn vị | Nguyễn Chí Cường | 0.63 | 64h | 100%
Kiểm thử đơn vị | Phạm Hồng Hạnh | 0.5 | 48h | 100%
Kiểm thử tích hợp | Lâm Thị Kim Yến | 0 | 80h | 100%
Kiểm thử tích hợp | Huỳnh Mai Lê | 0 | 80h | 100%
Kiểm thử tích hợp | Phan Thành Đạt | 0 | 80h | 100%
Kiểm thử tích hợp | Trần Hoàng Hà | 0 | 80h | 100%
Kiểm thử chức năng | Huỳnh Mai Lê | 0 | 40h | 100%
Kiểm thử chức năng | Phan Thành Đạt | 0 | 40h | 100%
Kiểm thử hiệu suất | Trần Hoàng Hà | 0 | 24h | 100%
Kiểm thử hiệu suất | Lâm Thị Kim Yến | 0 | 24h | 100%
Kiểm thử chấp nhận | Mai Lệ Quyên | 0 | 12h | 100%
Kiểm thử cài đặt | Lâm Thị Kim Yến | 0 | 8h | 100%
Kiểm thử cài đặt | Mai Lệ Quyên | 0 | 8h | 100%
Kiểm thử cài đặt | Phan Thành Đạt | 0 | 8h | 100%