## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Auto Scheduled | 1.Project Initiation (Khởi động dự án) | 3 days | 01 September 2025 8:00 SA | 03 September 2025 5:00 CH |  | 1
2 | Yes | Auto Scheduled | 1.1 Thu thập yêu cầu | 2 days | 01 September 2025 8:00 SA | 02 September 2025 5:00 CH |  | 2
3 | Yes | Auto Scheduled | 1.2 Phân tích tính khả thi | 1 day | 03 September 2025 8:00 SA | 03 September 2025 5:00 CH | 2 | 2
4 | Yes | Auto Scheduled | 2. Planning (Lập kế hoạch) | 5 days | 04 September 2025 8:00 SA | 08 September 2025 5:00 CH |  | 1
5 | Yes | Auto Scheduled | 2.1 Xác định phạm vi | 2 days | 04 September 2025 8:00 SA | 05 September 2025 5:00 CH |  | 2
6 | Yes | Auto Scheduled | 2.2 Thiết kế sơ đồ use case | 2 days | 06 September 2025 8:00 SA | 07 September 2025 5:00 CH | 5 | 2
7 | Yes | Auto Scheduled | 2.3 Lập lịch trình & phân công | 1 day | 08 September 2025 8:00 SA | 08 September 2025 5:00 CH | 6 | 2
8 | Yes | Auto Scheduled | 3. Development (Phát triển) | 10 days | 09 September 2025 8:00 SA | 22 September 2025 5:00 CH |  | 1
9 | Yes | Auto Scheduled | 3.1 Thiết kế giao diện (UI/UX) | 3 days | 09 September 2025 8:00 SA | 11 September 2025 5:00 CH |  | 2
10 | Yes | Auto Scheduled | 3.2 Lập trình backend | 3 days | 12 September 2025 8:00 SA | 16 September 2025 5:00 CH | 9 | 2
11 | Yes | Auto Scheduled | 3.3 Lập trình frontend | 4 days | 17 September 2025 8:00 SA | 22 September 2025 5:00 CH | 10 | 2
12 | Yes | Auto Scheduled | 4. Testing (Kiểm thử) | 4 days | 23 September 2025 8:00 SA | 26 September 2025 5:00 CH |  | 1
13 | Yes | Auto Scheduled | 4.1 Viết test case | 1 day | 23 September 2025 8:00 SA | 23 September 2025 5:00 CH |  | 2
14 | Yes | Auto Scheduled | 4.2 Kiểm thử đơn vị | 2 days | 24 September 2025 8:00 SA | 25 September 2025 5:00 CH | 13 | 2
15 | Yes | Auto Scheduled | 4.3 Kiểm thử tích hợp | 1 day | 26 September 2025 8:00 SA | 26 September 2025 5:00 CH | 14 | 2
16 | Yes | Auto Scheduled | 5. Deployment (Triển khai) | 2 days | 29 September 2025 8:00 SA | 30 September 2025 5:00 CH |  | 1
17 | Yes | Auto Scheduled | 5.1 Deploy lên server/testflight | 1 day | 29 September 2025 8:00 SA | 29 September 2025 5:00 CH |  | 2
18 | Yes | Auto Scheduled | 5.2 Hướng dẫn sử dụng | 1 day | 30 September 2025 8:00 SA | 30 September 2025 5:00 CH | 17 | 2
19 | Yes | Auto Scheduled | 6. Closing (Kết thúc dự án) | 2 days? | 01 October 2025 8:00 SA | 02 October 2025 5:00 CH |  | 1
20 | Yes | Auto Scheduled | 6.1 Nghiệm thu | 1 day | 01 October 2025 8:00 SA | 01 October 2025 5:00 CH |  | 2
21 | Yes | Auto Scheduled | 6.2 Báo cáo cuối cùng | 1 day? | 02 October 2025 8:00 SA | 02 October 2025 5:00 CH | 20 | 2

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Đạt | Đ | Work |  |  |  |  | 100% | 0,00 ₫/h | 0
2 | Nguyên | N | Work |  |  |  |  | 100% | 0,00 ₫/h | 0
3 | Khôi | K | Work |  |  |  |  | 100% | 0,00 ₫/h | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
1.Project Initiation (Khởi động dự án) | Khôi | 0 | 24h | 100%
1.Project Initiation (Khởi động dự án) | Nguyên | 0 | 24h | 100%
1.1 Thu thập yêu cầu | Nguyên | 0 | 16h | 100%
1.2 Phân tích tính khả thi | Khôi | 0 | 8h | 100%
2. Planning (Lập kế hoạch) | Đạt | 0 | 40h | 100%
2. Planning (Lập kế hoạch) | Khôi | 0 | 40h | 100%
2. Planning (Lập kế hoạch) | Nguyên | 0 | 40h | 100%
2.1 Xác định phạm vi | Đạt | 0 | 16h | 100%
2.2 Thiết kế sơ đồ use case | Nguyên | 0 | 16h | 100%
2.3 Lập lịch trình & phân công | Khôi | 0 | 8h | 100%
3. Development (Phát triển) | Đạt | 0 | 80h | 100%
3. Development (Phát triển) | Khôi | 0 | 80h | 100%
3. Development (Phát triển) | Nguyên | 0 | 80h | 100%
3.1 Thiết kế giao diện (UI/UX) | Nguyên | 0 | 24h | 100%
3.2 Lập trình backend | Khôi | 0 | 24h | 100%
3.3 Lập trình frontend | Đạt | 0 | 32h | 100%
4. Testing (Kiểm thử) | Đạt | 0 | 32h | 100%
4. Testing (Kiểm thử) | Khôi | 0 | 32h | 100%
4. Testing (Kiểm thử) | Nguyên | 0 | 32h | 100%
4.1 Viết test case | Khôi | 0 | 8h | 100%
4.2 Kiểm thử đơn vị | Nguyên | 0 | 16h | 100%
4.3 Kiểm thử tích hợp | Đạt | 0 | 8h | 100%
5. Deployment (Triển khai) | Khôi | 0 | 16h | 100%
5. Deployment (Triển khai) | Nguyên | 0 | 16h | 100%
5.1 Deploy lên server/testflight | Nguyên | 0 | 8h | 100%
5.2 Hướng dẫn sử dụng | Khôi | 0 | 8h | 100%
6. Closing (Kết thúc dự án) | Đạt | 0 | 16h | 100%
6. Closing (Kết thúc dự án) | Khôi | 0 | 16h | 100%
6. Closing (Kết thúc dự án) | Nguyên | 0 | 16h | 100%
6.1 Nghiệm thu | Đạt | 0 | 8h | 100%
6.1 Nghiệm thu | Nguyên | 0 | 8h | 100%
6.2 Báo cáo cuối cùng | Khôi | 0 | 8h | 100%